# Cílové skupiny a jejich problémy a potřeby v oblasti aktivního začleňování, na jejichž řešení se chce MAS v rámci realizace akčního plánu zaměřit

V rámci šetření byli osloveni všichni členové MAS a také byla na webových stránkách uveřejněna výzva pro všechny, kdo by se chtěly zapojit do tvorby Akčního plánu, ať se obrátí na zástupce MAS. Identifikace cílových skupiny vycházela z šetření, které prováděla MAS na svém území ve spolupráci se zástupci obcí, Charitní pečovatelskou službou Litovel, Mobilním hospicem Nejste sami a aktivními spolky působícími na území MAS. Tato spolupráce také vychází z již realizovaných projektů na území MAS v rámci minulého programového období. Jedná se o zkušenost s realizací příměstských táborů, poskytování sociálních služeb registrovaných i neregistrovaných a zaměstnaností. Souběžně s přípravou Akčního plánu probíhá i Příprava Střednědobého plánu sociálních služeb SO ORP Litovel, takže probíhá spolupráce a předávání informací i v této rovině. Na základě těchto jednání bylo identifikováno několik cílových skupin, kterým by měla být v rámci Akčního plánu věnována podpora i s ohledem na dosavadní zkušenosti a zhodnocení realizace projektů v rámci OPZ 2014 – 2020.

**Děti, dospívající a rodiny s dětmi**

Popis konkrétních problémů a zjištěných potřeb

Rodinu musíme chápat jako fungující celek, ve kterém se vyskytují dospělí, děti/dospívající a mnohdy i prarodiče a v rámci této cílové skupiny je možné definovat několik problémů a potřeb. Respektive fungování tohoto celku může komplikovat mnoho vnitřních i vnějších faktorů. Jedná se především o potřebu sladění pracovního života a péči o děti, problémy týkající se výchovy dítěte, problém v oblasti péče o seniora a jeho zvládání v rámci rodinného kruhu, potíže dítěte v rámci povinné školní docházky, problémy nastávají i kvůli rozvodu rodičů, ztráta jednoho z rodičů, problémy rodičů na mateřské dovolené, pociťujeme i problém v oblasti rozdělení společnosti na mladou a starší/seniorskou generaci apod. Výše zmíněné problémy byly identifikovány na základě rozhovorů s rodiči, kteří využili příměstské tábory realizované v obci Náklo a Litovel v rámci prvního programového období a dále na základě zkušeností Charity Litovel, která neustále mapuje dění na území MAS a s touto cílovou skupinou je neustále v kontaktu a také Rodinného a komunitního centra Housátko, které se všemi výše uvedenými cílovými skupinami pracuje a má tak přehled o problémech a potřebách.

Problém sladění pracovního života a péči o děti, musí řešit každá rodina v průběhu prázdnin. Jelikož v poslední době je trendem oddalování rodičovství a prodlužování doby odchodu do důchodu, tak ve většině případů nemůže být o děti postaráno ze strany prarodičů, jelikož jsou ještě také vázáni na trh práce a rodiče si nemohou dovolit vzít přes celé prázdniny volno. V tomto ohledu rodiče nejčastěji volí tzv. příměstské tábory, ale i zde narážíme ve venkovských oblastech na problém, a to v rámci dovážení dětí na příměstské tábory mimo místo bydliště a mnohdy i mimo místo zaměstnání rodičů. Je to časově velmi náročné a může to být stresující jak pro dítě, tak pro rodiče samotné. Dalším problém vzniká u dětí předškolních, které skončí docházku v mateřské škole a o prázdninách již toto zařízení navštěvovat nemohou a příměstský tábor je pro ně ideálním řešením i s ohledem na to, že některé děti by ještě nezvládly být samy na klasickém táboře. Problém, který se také objevuje je nemožnost posilování vzájemných vazeb mezi dětmi a samotnými rodiči. Děti mohou v rámci obce chodit společně do školy, ale v průběhu prázdnin je rodiče odvážejí do jiného prostředí, kde se nemusí cítit dobře a jsou stresované. V této souvislosti je mnohem lepší alternativou strávit volný čas v místě kde žijí a mají své kamarády. Do péče o děti se často zapojují i dospívající, kteří jsou pomocníky pečujícím a spolupracují a vytvářejí vazby s mladšími dětmi z obce. Pokud se zaměříme na rodiče, tak i zde vidíme potenciál v možném seznámení a navázání nových komunitních vazeb a na nich navazujících dalších společných aktivit v rámci venkovské komunity a zároveň i prolnutí v rámci komunity mladé a starší generace. Na našem území dochází často k tomu, že se mladé rodiny s dětmi stěhují na venkov z důvodu levnějšího bydlení a možné výstavby domu a zde vidíme potenciál, jak tyto nové obyvatele venkova začlenit do aktivit obce.

Ostatní problémy, které byly zmíněny se týkají především fungování rodiny jako takové, a proto zde vidíme potřebu poskytnout rodinám na území MAS pomoc prostřednictvím doučování dětí a také tzv. rodinných konferencí (aby si mohly **vytvářet plán řešení složité situace, ke které v rámci rodiny došlo - úmrtí, rozvod, výchova dítěte, péče o seniora apod.),**  setkávání a společné řešení problémů a sdílení zkušeností.

Popis existujících bariér

Dále bylo provedeno šetření s cílem odhalení proč výše zmíněné problémy doposud nebyly řešeny či jen v omezené míře. V rámci sladění pracovního života a péče o děti se objevil nezájem subjektů (sokol, hasiči, rodinná centra atd.) v obcích v souvislosti s realizací táborů. Bylo zjištěno, že by tábory pro děti v rámci dané obce rádi realizovaly, ale bály se především administrativy, která by je v souvislosti s realizací projektu čekala a se kterou nemají zkušenost. Řešení problémů v rámci rodiny se věnovala Charita prostřednictvím služby SAS, která je zaměřena především na rodiče dětí a služba je závislá na odborném sociálním pracovníkovi. Ale chybí zde služba, která by se zaměřovala na celou rodinu včetně příbuzných a známých, se kterými jsou v kontaktu a docházelo by tak k neformálnímu řešení jejich problémů v širším kontextu i s ohledem na možnost poskytnutí doučování v případě, že děti mají problém s učivem především vlivem pandemických opatření a dostávají se do depresivních stavů.

Popis dosavadních způsobů řešení

Výše definované problémy byly řešeny, tak že rodiče své děti mohly vozit na tábory nejčastěji do Horky nad Morovu, Litovle nebo v minulém roce Nákla a mladší děti mohly navštěvovat mateřské školy, které jsou ale během letních prázdnin otevřené jen v určitý termín. Ze zkušenosti realizace projektu v Nákle i Litovli jsme zjistili, že kapacita táborů nestačí a mnohé rodiny musely být odmítnuty, což nás utvrzuje v tom, že o příměstské tábory v našem případě spíše příměstské tábory jsou ze strany rodičů velmi vítány. Problémy v rámci rodiny byla doposud řešeny prostřednictvím služby poskytované ze strany Charita Litovel s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a doučování dětí se řeší především v rámci škol.

Identifikace rizik

Pokud by nebylo možné získat podporu a realizovat tzv. příměstské tábory vedlo by to k tomu, že by rodiny musely hledat vhodnou alternativu v péči o děti, to znamená dovážet děti do vzdálených míst, kde by byly v kolektivu, který neznají a tento stres by dopadal i na rodiče. V dalším případě by to mohlo vést i k tomu, že se mladé rodiny rozhodnou opět přiblížit k nějakému centru/městu, které nabízí více možností a alternativ v péči o děti, a to opět postihuje i venkovskou komunitu, která by se nemohla dále rozvíjet. Proto vidíme velký potenciál v rámci aktivity realizace příměstských táborů. Pokud by nebyla možnost realizovat tzv. rodinné konference zaměřené na řešení problémů v rodinách v širším kontextu, pak by byly rodiny odkázány pouze na OSPOD, který řeší problémy rodiny dle striktních postupů. V území by pak chyběla možnost řešit problémy rodiny i jinou cestou, která je zaměřena především na vlastní rozhodování a hledání vlastního řešení dané situace s možností zapojení celé rodiny a širšího okolí a využití, tak přirozených vazeb komunity.

Zdroje, silné stránky a potenciál území

Z hlediska šetření na území MAS se ozvalo několik subjektů, především spolků, které působí na malých obcích, které by se do projektu rády zapojily a mohly tak rozvíjet svůj komunitní způsob života na venkově i s ohledem na nově přistěhované obyvatele, ale také subjekty působící v oblasti sociálních služeb, které mají s realizací projektů na území MAS zkušenosti a rády by zde v aktivitách pokračovaly. K tomuto přispěly i zástupci samotných obcí, kteří prezentovali subjektům působícím na jejich území možnost podpory aktivit v rámci MAS. V roce 2022 se chystá pilotní projekt příměstských táborů, které budou pořádány ze strany spolků působících v rámci obcí – jedná se o model, který bude vyzkoušen a na základě něj se nastaví spolupráce mezi MAS a danými spolky, aby mohlo být v této aktivitě pokračováno i v roce 2023 ovšem již s podporou OPZ.

Formulace konkrétních opatření AP

Zajištění péče o děti v době prázdnin prostřednictvím příměstských táborů v rámci obcí a rozvoj komunity.

Realizace rodinných konferencí s cílem rozvinout vnitřní zdroje, které existují v nejbližším okolí každého člověka a rozšířit okruh lidí, kteří se mohou zapojit do řešení situace.

Realizace dobrovolnického doučování s cílem rozvinutí vnitřního zdroje dítěte a podpoření jeho zodpovědnosti při hledání řešení a jeho realizaci.

Realizace programů na podporu komunitního života (podpora mladým rodinám – setkávání, řešení problémů, propojení nejmladší generace a seniorů, začlenění nových přistěhovalých rodin do komunity).

Popis cílového stavu

Cílem realizace daných intervencí je šťastná a soběstačná rodina, která může žít na venkově a využívat všech dostupných služeb, které obec nabízí. V tomto případě péči o děti v době prázdnin a možnost řešení rodinných problémů v různých oblastech. V neposlední řadě dojde k rozvoji a utužení vztahů mezi komunitou v obci. Myslí se tím spolupráce rodin a spolků a rozvoj dalších společných činností v obci.

**Pečující osoby**

Popis konkrétních problémů a zjištěných potřeb

Další cílovou skupinou, která se na území MAS Moravská cesta nachází a je často vyloučena z aktivního života v obci jsou pečující osoby. Nejčastěji se jedná o rodinné příslušníky, přátele či kamarády, kteří se věnují péči o nevyléčitelně či terminálně nemocného pacienta, který je závislý na jejich péči. Pečující osoby se setkávají s několika problémy, které závažně zasahují do jejich života. Osoba, která pečuje o svého blízkého je tímto úkolem či posláním velmi ovlivněna. Jedná se o velkou náročnost péče o nemohoucího, kdy se pečující musí vzdát veškeré pracovní kariéry, sociálních vazeb a nezbývá jim žádný volný čas. Postupem času ztrácejí svoji kvalifikaci, obtížně hledají zaměstnání a ocitají se v sociální izolaci. Další nezanedbatelnou stránkou problému je i nedostatečná odbornost neformálních pečovatelů, kteří se mnohdy v této nelehké situaci ocitají ze dne na den. Chybí jim praktické informace o průběhu nemoci, neznají správné techniky zajištění úkonů denní péče, což jejich každodenní péči ještě více zatěžuje. Neorientují se v systému sociálních služeb ani možné sociální pomoci. Z problémů, které jsou definovány výše vychází i potřeby této cílové skupiny. Jedná se možnost vyrovnat se s psychickým utrpením při péči o nevyléčitelně či terminálně nemocného blízkého, mít dostatek informací v oblasti péče o nemocného a znát svá práva a nároky včetně jejich uplatnění. Důležitá je také orientace v nabídce sociálních služeb a sociální podpory a v neposlední řadě umět využívat flexibilní formy zaměstnání při slaďování péče.

Popis existujících bariér

Dosavadní příčinu, která brání účinně řešit dané problémy, spatřujeme v nedostatku společenského uznání a v nízké úrovni podpory ze strany veřejně prospěšných služeb. Pečující osoby nepatří do hlavní cílové skupiny, kterým se věnují sociální služby a systém jejich podpory se teprve připravuje, i přes to, že v posledních letech dochází k transformaci pobytových sociálních služeb, které ke komunitním službám a domácí péči spějí. Neformální pečovatelé nejsou zaměstnanci sociálních či zdravotnických zařízení, nemají potřebnou kvalifikaci k vykonávání pečovatele, jejich práva a povinnosti nejsou vymezeny a chráněny zákonem.

Popis dosavadních způsobů řešení

Na území MAS působí několik subjektů např. Charita Litovel a okrajově Podané ruce či Člověk v tísni, ale konkrétně oblasti pomoci pečujícím osobám se věnuje mobilní hospic Nejste sami, který je dlouhodobým spolupracovníkem MAS a současně i realizátorem projektu Nejsme sami – podpora neformálním pečujícím na území MAS.

Identifikace rizik

Pokud by se nenašel způsob, jak daný problém řešit, tak by mohlo dojít k nedostatečné nabídce služeb a podpory pro neformální pečovatele na území MAS. Pečující osoby by získávaly znalosti v okruhu svých blízkých známých nebo z internetu a informace by se k nim nedostaly včas nebo v dostatečném rozsahu. Pečující by pak ztráceli motivaci a byli pod velkým stresem a často se dostávali do situace, kdy si neví rady a často dochází k vyčerpání či zhroucení

Zdroje, silné stránky a potenciál území

Ze zkušenosti a zhodnocení dosavadní realizace projektu (podpora neformálním pečujícím) je o poskytování služeb ze strany hospice u obyvatel zájem, a proto by bylo vhodné v této aktivitě na území MAS pokračovat i s ohledem na trend stárnutí obyvatelstva a potřebou podpory této cílové skupině. Potenciál v řešení uvedeného problému spatřujeme v realizaci podpůrných služeb (psychosociální poradenství a nácvik přímé péče pro pečující) ze strany mobilního hospice, který jak již bylo uvedeno na území MAS působí a během své praxe navázal spolupráci se zdravotnickými zařízeními, ze kterých odchází nevyléčitelně nemocní do domácí péče, poskytovateli sociálních služeb, městskými či obecními úřady. Byla tak vytvořena síť spolupracujících organizací, kterou lze v následujících letech také využít a rozšířit i o podporu v dalších obcích.

Formulace konkrétních opatření

Podpůrné služby pro pečující – psychosociální poradenství a nácvik přímé péče pro pečující.

Popis cílového stavu

Cílem podpory pečujících osob je změna jejich osobní a sociální situace tak, aby byli schopni lépe snášet nejenom fyzickou, ale především psychickou zátěž související s péčí o nevyléčitelně či terminálně nemocného. Pečující budou ovládat základním techniky psychohygieny, relaxace a nutnosti myslet i na svůj vlastní oddych, budou se orientovat ve službách veřejné správy a budou znát doprovodné sociální služby. Jejich rozhodnutí vyhovět přání bližního a umožnit mu prodělání těžké nemoci nebo odchod v důvěrně známém prostředí a v kruhu nejbližších, je již nebude společensky diskvalifikovat a stigmatizovat.

**Osoby s vysokou mírou chudoby a zadlužením, osoby s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace**

Popis konkrétních problémů a zjištěných potřeb

Cílová skupina, která se na našem území nachází a potřebuje pomoc zahrnuje osoby, které jsou v krizi, bez přístřeší, vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy. Tyto osoby se mohou dostat do této tíživé situace různými způsoby – ukončení smlouvy na azylovém domě, zrušení ubytovny, exekuční prodej nemovitosti, výpověď z nájmu bez náhrady bydlení, ztráta bydlení v důsledku úmrtí partnera, osoba nemající stálý příjem, nebo jen omezený, není schopna s příjmem financí hospodařit, osoba závislá na návykových látkách nebo ohrožená závislostí a tím vzniká ohrožení vyloučením nebo vyloučení ze společnosti. V tomto okamžiku vzniká potřeba těmto osobám pomoci v různých oblastech – dluhové poradenství, právní služby, materiální pomoc (oblečení, základní potraviny, hygiena, vybavení domácnosti – hygiena), sociálně aktivizační služby a také zajištění nízkoprahového centra atd. Služby jako dluhové poradenství a SAS již v regionu fungují, díky realizaci projektu z minulého programového období, ale stále je zde problém s poskytováním nízkoprahového zázemí pro tuto cílovou skupinu.

Popis existujících bariér

Na území MAS nenachází azylový dům, noclehárna ani nízkoprahové centrum, kde by lidé bez domova nebo v lidé v tíživé situaci mohli využít alespoň hygienické zázemí. Důvod proč tato služba není v regionu zajištěna je především v nemožnosti najít vhodné prostory, kde by se takové centrum provozovalo s ohledem na obyvatele, kteří by žili v sousedství a zda by místní charita nebo i obec byla schopná provoz takového centra unést finančně i personálně.

Popis dosavadních způsobů řešení

V minulém roce se podařilo na základě spolupráce města Litovel a Charity – středisko Litovel postavit tzv. sanitární kontejner, který poskytuje již zmíněné hygienické zázemí a současně je spojen i se skladem a výdejnou šatstva. Do této chvíle museli pracovníci litovelské charity spolupracovat s nízkoprahovým centrem Schod v Uničově – ale bylo to velmi náročné z hlediska logistiky, kdy osoby musely být přepravovány autem do tohoto zařízení, kde mohly provést osobní hygienu vyměnit si oblečení, a poté se vrátit zpět do Litovle a navštívit např. lékaře.

Identifikace rizik

Pokud se nepodaří realizovat vhodné řešení výše popsaných problémů, tak se bude prohlubovat chudoba a zadlužení daných osob včetně těžšího návratu a začlenění do společnosti.

Zdroje, silné stránky a potenciál území

Jak již bylo zmíněno kontejner je umístěn ve městě Litovel, což je jakési centrum MAS Moravská cesta. Zde je sice největší problém s bezdomovectvím, ale tyto osoby migrují po celém regionu. Jedná se o aktivitu, kterou je třeba v rámci regionu MAS rozvíjet a zachovat, a proto by měla být zachována a podpořena do následujících let. Silnou stránku spatřujeme i tom, že pokud daná osoba navštíví tento kontejner, tak kromě šatstva mu budou nabídnuty i další služby, které by mu mohly pomoct z jeho špatné životní situace, takže by došlo k prolnutí poskytování několika služeb v rámci našeho regionu a možného snížení počtu těchto sociálně vyloučených osob na našem území. Aktivita by byla realizována prostřednictvím Charity Litovel, která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti a zná celé území MAS.

Formulace konkrétních opatření

Materiální pomoc na území MAS – zajištění služby na podporu základních životních potřeb (nemít hlad, možnost hygieny, zajištění oblečení, poskytnutí nábytku atd.)

Sanitární kontejner pro osoby bez domova – zajištění provozu sanitárního kontejneru (poskytnutí možnosti hygieny, snížení zdravotních rizik)

Popis cílového stavu

Cílem je poskytnutí všech dostupných sociálních služeb osobám z této cílové skupiny a zvýšení kvality života.

**Senioři**

Popis konkrétních problémů a potřeb

Senioři jsou silnou a velmi početnou skupinou, která se v oblasti venkovského prostoru nachází. V rámci této cílové skupiny jsme identifikovali několik problémů a potřeb, se kterými se každodenně potýká. Senioři se často cítí osamělí a odstrčení z hlavního dění, ať už v rodině nebo v komunitě. Ztrácí pocit potřebnosti a užitečnosti pro společnost. V našem případě senioři žijí převážně na venkově, kde není tak široká nabídka aktivit a dojíždění do města je pro mnohé velkým problémem. Proto spatřujeme potřebu rozšíření aktivit komunitního charakteru, kde by se mohli zapojit a cítit se tak opět potřební pro dění v obci.

Popis existujících bariér

V obcích chybí organizace, které by se věnovaly aktivitám přímo pro seniory. Až nyní spatřujeme vznik komunitních center nebo postupné rozšiřování a zakládání nových organizací, které se zaměřují na rodinu i včetně seniorů.

Popis dosavadních způsobů řešení

Prozatím se konaly tzv. Tvořivé kavárny, kde byly zapojeny rodiny i včetně seniorů a také promítání filmů pro seniory, vše zajišťovalo aktivní rodinné a komunitní centrum Housátko, sídlící v obci Náklo. Ale bylo by vhodné rozšířit nabídku aktivit i s ohledem na poptávku této cílové skupiny i do jiných obcí. Na území MAS funguje i klub seniorů, ale jeho sídlo a místo pro setkávání je město Litovel, které je pro mnohé nedostupné z hlediska dojíždění.

Identifikace rizik

Rizika spatřujeme v možném nezájmu zapojit se do aktivit realizovaných pro seniory, ale ze zkušeností z území víme, že naopak zájem o tyto aktivity roste.

Zdroje, silné stránky a potenciál území

Přítomnost Rodinného a komunitního centra Housátko, které úzce spolupracuje s MAS a má zmapováno území z hlediska potřeb cílové skupiny seniorů a začíná s touto cílovou skupinou v území pracovat, ale potřebuje ke své činnosti podporu.

Formulace konkrétních opatření

Komunitní aktivity/akce různých témat, do jejichž realizace jsou zapojeni senioři.

Popis cílového stavu

Venkovská komunita, ve které funguje propojení nejmladší generace, ale i celých rodin se seniory.

# Aktivity realizované v rámci akčního plánu v přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

V následujících podkapitolách jsou popsány aktivity, které budou na území MAS Moravská cesta realizovány prostřednictvím Akčního plánu programového rámce OPZ+.

## Příměstské tábory

**Popis aktivity:**

Aktivita je zaměřena na pomoc rodinám s malými dětmi předškolního a školního věku v době letních prázdnin a na posílení venkovské komunity a sounáležitosti jak mezi dětmi, tak i rodiči. Zaměstnaní rodiče musí každoročně řešit problém, kam děti během prázdnin umístit. Aktivita efektivně pomůže skloubit rodinný a pracovní život rodičů menších dětí a rozvoj komunitní spolupráce v obci. Příměstský tábor přímo v místě bydliště usnadní rodičům každoročním shánění umístění pro děti v době prázdnin a měl by vést ke zkvalitnění, zlepšení a zpestření života dětí na venkově, které díky táboru nebudou trávit tolik času u počítačů, tabletů apod., ale budou se hýbat a bavit při rozmanitých aktivitách v rámci známého kolektivu. Aktivita bude realizována v členských obcích MAS na základě spolupráce s místními subjekty a obcemi.

**Časový rámec:**

1.1. 2023–31.12. 2025

**Finanční nákladovost:**

**Způsob realizace:**

MAS bude aktivitu realizovat sama prostřednictvím pracovníků z jiných organizací v rámci realizačního týmu.

**Náhradní řešení:**

## Rodinné konference

**Popis aktivity:**

Aktivita je zaměřena na realizaci rodinných konferencí. Jedná se o setkání rodiny, dětí, příbuzných a třeba i přátel a známých. Ti všichni se sejdou, aby přišli na to, jak obtížnou situaci zlepšit nebo vyřešit. Během setkání vymýšlí, kdo se může zapojit a jak. Cílem setkání je dohodnout se na společném řešení. Výhodou je, že rodina může situaci zlepšit vlastními silami a sobě vlastním přirozeným způsobem. To vše dříve, než situace dospěje do takové krize, ve které je nutný zásah odborníků. Aktivita se prolíná i s cílovou skupinou senioři, kteří mohou být do rodinných konferencí také zahrnuti a aktivně se podílet na řešení problémů.

**Časový rámec:**

1.1. 2023–31.12. 2025

**Finanční nákladovost:**

**Způsob realizace:**

MAS do realizace zapojí partnera s finančním příspěvkem - Charitní pečovatelská služba - středisko Litovel.

**Náhradní řešení:**

## Dobrovolnické doučování

Aktivita dobrovolnické doučování řeší potíže dítěte v rámci povinné školní docházky. Problémy, které se týkají učení, se často objevují v sociálních službách, které pracují s rodinami a dětmi. Doučování není ale zákonnou činností těchto služeb. Děti se k doučování často nedostanou, neví, kde si o něj říct, hůře se jim i rodičům spolupracuje se školou. Cílem dobrovolnického doučování je

**Popis aktivity:**

Aktivita je zaměřena na

**Časový rámec:**

1.1. 2023–31.12. 2025

**Finanční nákladovost:**

**Způsob realizace:**

MAS do realizace zapojí partnera s finančním příspěvkem – Charitní pečovatelská služba – středisko Litovel.

**Náhradní řešení:**

## Podpora neformálním pečujícím

**Popis aktivity:**

Tato neregistrovaná sociální služba, povede k prevenci a zmírnění sociálního znevýhodnění neformálních pečovatelů, kteří se rozhodli pečovat doma o vážně nemocného blízkého nebo umírajícího na území MAS Moravská cesta. Budou realizovány klíčové aktivity jako je nácvik přímé péče a specifické odborné poradenství, včetně poradenství pro pozůstalé.

**Časový rámec:**

1.1. 2023–31.12. 2025

**Finanční nákladovost:**

**Způsob realizace:**

MAS bude aktivitu realizovat sama prostřednictvím pracovníků z jiných organizací v rámci realizačního týmu.

**Náhradní řešení:**

## Sanitární kontejner

**Popis aktivity:**

Služba pro lidi bez domova, osoby s vysokou mírou chudoby a zadlužením a osoby s nízkou sociální úrovní a vysokou mírou izolace. Jedná se o poskytování a zajištění provozu tzv. sanitárního kontejneru, který nahrazuje nízkoprahové zařízení. Kontejner je vybaven hygienickým zázemím (sprcha, WC) a navazuje na sklad šatstva a další materiální pomoci. Přítomný bude pracovník charity, který s osobou z cílové skupiny bude komunikovat a nabídne mu i další služby, které by mohl ve svojí situaci využít a které jsou v místě charity poskytovány – například materiální pomoc, která je další aktivitou zahrnutou do Akčního plánu.

**Časový rámec:**

1.1. 2023–31.12. 2025

**Finanční nákladovost:**

**Způsob realizace:**

MAS do realizace zapojí partnera s finančním příspěvkem – Charitní pečovatelská služba – středisko Litovel.

**Náhradní řešení:**

## Materiální pomoc

**Popis aktivity:**

Aktivita reaguje na potřeby osob v nouzi (osoby bez domova, osoby s vysokou mírou chudoby a zadlužením a osoby s nízkou sociální úrovní a vysokou mírou izolace), tak aby byly zajištěny jejich základní životní potřeby. Cílem je zvýšit solidaritu u veřejnosti a podpořit je k darování použitých, ale i funkčních věcí (nábytku, oblečení, potravin, vybavení domácností, hygiena), které se pak stávají materiální pomocí a podporou pro osoby, které se mohou opět začlenit do společnosti. V rámci této aktivity bude zaměstnána osoba, která bude mít oblast materiální pomoci na starost. Aktivita navazuje na poskytování Sanitárního kontejneru.

**Časový rámec:**

1.1. 2023–31.12. 2025

**Finanční nákladovost:**

**Způsob realizace:**

MAS do realizace zapojí partnera s finančním příspěvkem - Charitní pečovatelská služba - středisko Litovel.

**Náhradní řešení:**

## Podpora komunitního života

**Popis aktivity:**

Cílem aktivity je podpora rodičů s dětmi a seniorů prostřednictvím pravidelného kontaktu v komunitě. Možnost sdílet své zkušenosti, problémy a případně poskytnout informace, kde dané problémy řešit nebo na jakého odborníka se obrátit. V rámci této aktivity budou realizovány programy či akce, které se budou věnovat problémům mladých rodin s dětmi a také propojení nejmladší generace a seniorů prostřednictvím komunitních aktivit (př. tvořivé kavárny, promítání filmů, čtení dětem v MŠ ze strany seniorů).

**Časový rámec:**

1.1. 2023–31.12. 2025

**Finanční nákladovost:**

**Způsob realizace:**

MAS bude aktivitu realizovat sama prostřednictvím pracovníků z jiných organizací v rámci realizačního týmu.

**Náhradní řešení:**

# Další klíčová témata a problémy cílových skupin v oblasti aktivního začleňování, které byly v území identifikovány, ale nebudou primárně řešeny v rámci realizace tohoto akčního plánu

Nebyla identifikována další klíčová témata a problémy cílových skupin.

# 4. Příprava akčního plánu z hlediska procesů a připravenost území na realizaci akčního plánu

*Max. 2 strany A4*

**Způsob přípravy akčního plánu**

Příprava Akčního plánu byla zahájena na podzim roku 2021, kdy proběhlo setkání zástupců obcí, kterým byl představen rámec nového operačního programu OPZ+ a možnosti realizace aktivit v území. Jednání přineslo první informace o tom, jaké aktivity by chtěly na svém území obce realizovat a případně jaké subjekty by se mohly do realizace zapojit a jaké problémy se na území obcí řeší, včetně identifikace cílových skupin. Během jednání se objevil zájem o realizaci těchto aktivit - příměstské tábory, programy a aktivity pro mladé rodiny a seniory, aktivity věnující se bezdomovectví a s tím související služby pro tuto oblast. Takto byly vydefinovány i cílové skupiny nacházející se na území MAS a jejich potřeba podpory. Dalším krokem bylo oslovení zástupců neziskových organizací (jednalo se o subjekty, se kterými MAS dlouhodobě spolupracuje nebo to byly subjekty přímo doporučené ze strany obcí, jelikož ti mají největší přehled o působnosti různých subjektů na svém území). Toto oslovení probíhalo prostřednictvím e-mailu či telefonicky, ale také vyvěšením souhrnu podporovaných aktivit na webových stránkách MAS (<http://www.moravska-cesta.cz/strategie-opz/>). Pokud někdo projevil zájem spolupracovat s MAS a realizovat aktivity na jejím území, měl možnost vyplnit jednoduchý dotazník, který se zaměřoval na popis aktivit a případnou formu partnerství. V první polovině roku 2022 pokračovala další setkání s potenciálními partnery a definovaly konkrétní problémy, potřeby a z toho byly posléze navrženy i aktivity, které pomohou cílovým skupinám na území MAS a současně se pracovalo i na podobě Akčního plánu včetně časového harmonogramu aktivit a jejích finanční nákladovosti. V neposlední řadě byly připraveny smlouvy o partnerství se subjekty, které se budou podílet na realizaci aktivit na území MAS.

Akční plán byl následně představen na Valné hromadě MAS konané dne 7. 6. 2022, kde byl členy MAS Moravská schválen včetně partnerů členové MAS dali pověření pracovníkům MAS k jeho případnému dopracování a uzavření partnerských smluv. Nakonec byl představen i na jednání Výboru spolku dne 7. 6. 2022, kde byl taktéž schválen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název jednání** | **Datum jednání** | **Obsah** |
| Setkání zástupců obcí | 25. 10. 2021 | Představení OPZ+, návrh aktivit k realizaci v území, doporučení zástupců obcí k oslovení aktivních subjektů z obce. |
| Setkání klíčových aktérů z území | 3. 2. 2022 | Debata ohledně možnosti podpory aktivit v oblasti sociálních služeb, sdílené neformální péče včetně hospicové a paliativní. Návrh rozpočtu a dotazy ke konzultaci ze strany OPZ. |
| Setkání klíčových aktérů z území | 11. 2. 2022 | Debata ohledně možnosti realizace příměstských táborů – problémy, potřeby atd. |
| Setkání klíčových aktérů z území | 24. 3. 2022 | Setkání subjektů, které projevily zájem zapojit se do realizace Akčního plánu a aktivit s podporou OPZ+. |
| Valná hromada MAS | 7. 6. 2022 | Schválení Akčního plánu OPZ+ a partnerů žádosti o dotaci. |
| Výbor spolku MAS | 7. 6. 2022 | Schválení Akčního plánu OPZ+ a partnerů žádosti o dotaci. |

Veškeré zápisy ze setkání naleznete na těchto webových stránkách: <http://www.moravska-cesta.cz/strategie-opz/>

**Animační činnost MAS**

MAS Moravská cesta je připravena k realizaci animační činnosti po celé období realizace akčního plánu a bude hlavním koordinátorem při realizaci aktivit v území MAS.

1. **Animace akčního plánu**

MAS jako příjemce bude řídit celý projekt – zpracuje návrh projektu, podá zpracovanou žádost o dotaci v rámci ISKP a bude administrovat případné vypořádání připomínek ze strany řídícího orgánu a zpracuje Smlouvy o partnerství bez/s finančním příspěvkem, kde se vymezí práva a povinnosti všech partnerů zapojených do realizace. MAS bude kontrolovat dodržování pravidel a podmínek stanovených ze strany řídícího orgánu a bude informovat všechny zapojené subjekty do realizace o aktuálních pravidlech a podmínkách, o finanční realizaci aktivit, o případných změnách v projektu, a to prostřednictvím e – mailu, svoláním pracovní schůzky nebo zveřejněním na webových stránkách MAS (<http://www.moravska-cesta.cz/strategie-opz/>) . Dále MAS zajistí publicitu projektu a je zodpovědná za zpracování a zpráv o realizaci projektu a předkládání žádostí o platbu.

V rámci projektu, proto budou zajištěny pozice: koordinátor projektu, projektový a finanční manažer a evaluátor.

1. **Informování a propagační akce**

O realizaci aktivit podporovaných z OPZ+ hodlá MAS informovat občany, všechny zájmové skupiny a širokou veřejnost prostřednictvím webové stránky ([www.moravska-cesta.cz](http://www.moravska-cesta.cz)), stránky na FB MAS Moravská cesta, Zpravodajem Moravskou cestou, Novin Doma na Hané, Výroční zprávy MAS (v elektronické podobě – zveřejněna na webových stánkách MAS a distribuována členům MAS, partnerským MAS, příp. významným institucím apod.). Informace se k veřejnosti dostanou rovněž prostřednictvím pravidelných tiskových zpráv, letáků a dalších materiálů o aktuálním dění v MAS.

# Příprava projektu MAS[[1]](#footnote-1)

*Max. 2 strany A4*

* popis způsobu přípravy projektu MAS;
* zdůvodnění výběru způsobu zajištění/realizace jednotlivých aktivit v rámci projektu MAS (tzn. zdůvodnění toho, jak MAS dospěla k tomu, že některé aktivity zajistí přímo pracovníky MAS hrazenými v rámci projektu/ partnery s finanční účastí/prostřednictvím dodavatele formou veřejné zakázky);
* popis metody výběru a kritérií výběru partnerů s finanční účastí.

# Příprava, projednávání a schvalování zbývajících max. 50 % alokace do výše celkové finanční alokace na realizaci akčního plánu

*Max. 1 strana A4*

* stručný popis **způsobu přípravy, projednávání a schvalování zbývajících 30 – 50 % alokace** (s kým, jakou formou, za jakých podmínek).

# Komplexní vyčíslení nákladů na realizaci akčního plánu

*Max. 1 strana A4*

**Tabulka – náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na finanční plán SCLLD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÁZEV PROJEKTU MAS** | **CELKEM CZV PROJEKTU MAS**  **(v KČ)** | **PROCENTUÁLNÍ PODÍL PROJEKTU MAS NA CELKOVÉ ALOKACI NA AP**  **(v %)** |
| *projekt MAS č. 1:* |  |  |
| *projekt MAS č. 2:* |  |  |
| **CELKEM ALOKACE NA AP** |  | **X** |

# Indikátory akčního plánu

*Max. 1 strana A4*

* stručný popis **způsobu stanovení výše cílových hodnot indikátorů** (výše cílových hodnot indikátorů přitom musí odpovídat rozsahu plánovaných intervencí a podpořených CS);
* výčet indikátorů pro akční plán (základem jsou indikátory uvedené v textu OPZ+ u specifického cíle 2.1 Posílit aktivní začleňování občanů, podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost[[2]](#footnote-2), dále by měly být využity interní indikátory OPZ+, tj. indikátory, které budou v indikátorové soustavě OPZ+, ale nebudou uvedeny v textu OPZ+, a dále si může MAS vytvořit vlastní indikátory).

# Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného akčního plánu

*Max. 1 strana A4*

Hodnocení úspěšnosti realizace Akčního plánu bude provádět odborný evaluátor, který bude provádět evaluaci ve dvou fázích. Nejprve provede hodnocení prvního období realizace akčního plánu, s cílem zjistit úspěšnost naplnění dílčích opatření akčního plánu v návaznosti na dosažené hodnoty indikátorů tzn. vyhodnocení efektu a dopadu zrealizovaných aktivit pro území. V rámci druhé fáze bude provádět tzv. závěrečnou evaluaci, kde bude vyhodnocen celkový dopad realizace akčního plánu pro území MAS.

Budou stanoveny základní otázky evaluace, na které budou vypracovány odpovědi na základě získaných odpovědí z dotazníků/rozhovorů, které budou prováděny s osobami z cílových skupin, které se zúčastnily aktivit definovaných v rámci Akčního plánu.

# Prohlášení

*Akční plán SCLLD pro OPZ+ navazuje a je v souladu s koncepční částí SCLLD hodnocenou MMR.*

*Datum*

*Podpis statutárního zástupce MAS*

1. Projekt v rámci 1. výzvy ŘO OPZ+ pro MAS ve výši min. 50 % a max. 70 % alokace na akční plán. [↑](#footnote-ref-1)
2. Text OPZ+ mohou MAS získat zde: [OPZ+ 2021-2027 - www.esfcr.cz](https://www.esfcr.cz/opz-plus)

   [↑](#footnote-ref-2)